## Trang tính1
Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | time axis 2026-08-24 to 2026-10-10
1. Phân tích & thiết kế | Phân tích yêu cầu và chức năng hệ thống | 2026-08-24 | 2 | 2026-08-26 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-26
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế kiến trúc ESP32 – Wi-Fi – Firebase – Mobile App | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-27
1. Phân tích & thiết kế | Phân tích chức năng và luồng giao diện React Native + TypeScript | 2026-08-25 | 3 | 2026-08-29 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-28
1. Phân tích & thiết kế | Nghiên cứu cảm biến và xác định ngưỡng cảnh báo gas, nhiệt độ, lửa | 2026-08-24 | 3 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-28
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế sơ lược giao diện App | 2026-08-24 | 5 | 2026-08-31 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-30
2. Phần cứng & ESP32 | Chốt linh kiện và hoàn thiện sơ đồ kết nối phần cứng | 2026-08-24 | 2 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-26
2. Phần cứng & ESP32 | Lắp ráp ESP32, cảm biến gas, nhiệt độ/độ ẩm và cảm biến lửa | 2026-09-03 | 3 | 2026-09-06 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-06
2. Phần cứng & ESP32 | Kiểm tra LED, còi, relay; kiểm tra nguồn cấp | 2026-09-03 | 3 | 2026-09-06 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-06
2. Phần cứng & ESP32 | Xây dựng trạng thái NORMAL – WARNING – DANGER và cảnh báo tại chỗ | 2026-09-14 | 2 | 2026-09-20 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-17
2. Phần cứng & ESP32 | Lập trình ESP32 đọc cảm biến, xử lý trạng thái | 2026-09-26 | 4 | 2026-09-30 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-30
3. Firebase & Mobile App | Tạo Firebase Project và thiết kế cấu trúc Realtime Database | 2026-09-10 | 3 | 2026-09-13 | bar: 2026-09-11 to 2026-09-13
3. Firebase & Mobile App | Lập trình ESP32 (bổ sung phần tự kiểm tra trạng thái thiết bị) | 2026-09-10 | 3 | 2026-09-13 | bar: 2026-09-10 to 2026-09-13
3. Firebase & Mobile App | Khởi tạo React Native + TypeScript và cấu trúc project | 2026-09-09 | 3 | 2026-09-13 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-11
3. Firebase & Mobile App | Thiết kế và xây dựng giao diện App hoàn chỉnh | 2026-08-27 | 4 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-27
3. Firebase & Mobile App | Kết nối Mobile App với Firebase và hiển thị dữ liệu realtime | 2026-09-12 | 5 | 2026-09-20 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-13
4. Hoàn thiện từng module | Hiệu chỉnh cảm biến và kiểm tra dữ liệu trong các điều kiện khác nhau | 2026-09-14 | 6 | 2026-09-19 | bar: 2026-09-11 to 2026-09-13; 2026-09-19 to 2026-09-20
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện chức năng cảnh báo gas, cháy và nhiệt độ | 2026-09-16 | 6 | 2026-09-21 | bar: 2026-09-19 to 2026-09-21
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện màn hình lịch sử và thống kê dữ liệu | 2026-09-10 | 8 | 2026-09-19 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-20
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện thông báo cảnh báo và trạng thái hệ thống | 2026-09-19 | 6 | 2026-09-24 | bar: 2026-09-20 to 2026-09-24
4. Hoàn thiện từng module | Hoàn thiện chức năng điều khiển thiết bị và cài đặt | 2026-09-20 | 7 | 2026-09-26 | bar: 2026-09-22 to 2026-09-26
5. Tích hợp hệ thống | Tích hợp Sensor → ESP32 → Firebase → React Native | 2026-09-21 | 7 | 2026-09-27 | bar: 2026-09-19 to 2026-09-20
5. Tích hợp hệ thống | Đồng bộ trạng thái, dữ liệu cảm biến và lịch sử trên Mobile App | 2026-09-23 | 7 | 2026-09-29 | bar: 2026-09-26 to 2026-09-29
5. Tích hợp hệ thống | Tích hợp cảnh báo realtime và thông báo đến Mobile App | 2026-09-25 | 7 | 2026-09-29 | bar: 2026-09-27 to 2026-09-29
5. Tích hợp hệ thống | Kiểm tra điều khiển còi từ hệ thống | 2026-09-29 | 6 | 2026-10-01 | bar: 2026-09-29 to 2026-09-30
6. Kiểm thử & đánh giá | Xây dựng bộ test case cho cảm biến, ESP32, Firebase và Mobile App | 2026-09-28 | 5 | 2026-10-01 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
6. Kiểm thử & đánh giá | Kiểm thử các tình huống gas cao, phát hiện lửa, nhiệt độ cao | 2026-09-30 | 5 | 2026-10-03 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
6. Kiểm thử & đánh giá | Đo thời gian phản hồi và độ trễ từ cảm biến đến Mobile App | 2026-09-30 | 5 | 2026-10-03 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
6. Kiểm thử & đánh giá | Kiểm thử mất Wi-Fi, mất kết nối Firebase và khả năng khôi phục | 2026-09-30 | 4 | 2026-10-04 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
6. Kiểm thử & đánh giá | Phân tích kết quả, sửa lỗi và tối ưu toàn hệ thống | 2026-09-30 | 4 | 2026-10-04 | bar: 2026-10-02
7. Báo cáo & Demo | Tổng hợp kết quả thực nghiệm và đánh giá hệ thống | 2026-09-30 | 3 | 2026-10-04 | bar: 2026-10-02 to 2026-10-03
7. Báo cáo & Demo | Hoàn thiện báo cáo và slide | 2026-10-06 | 4 | 2026-10-09 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-10
7. Báo cáo & Demo | Chuẩn bị Demo | 2026-10-08 | 3 | 2026-10-10 | bar: 2026-10-05
7. Báo cáo & Demo | Hoàn thiện sản phẩm và Demo chính thức | 2026-10-11 | 1 | 2026-10-11 | bar: 2026-10-09 to 2026-10-10